## Sprint 1 et 2
n° Tache | Tache |  |  | Temps estimé | Temps avec vélocité | Priorité | Effectif | Dépendance | % finition |  | Sprint | S1
| En tant que | Je veux | Afin de | [6 empty] | gr | Groupe | 2018-01-01 | JSON | Test | Doc | Total
[10 empty] | Remi | Vélocité | 0.33333 | 0.2 | 0.3125 | 0.33333 | 0.29479
1 | Client | Pouvoir accéder a la demo du projet | Vérifier la réalisation des sprints Pouvoir faire une démonstration |  |  | 1 | 1 |  |  | Nadjim | Temps évalué | 30 | 20 | 25 | 15 | 90 | 17.1429
2018-01-01 |  | Faire le lien entre azur et dockerhub & automatisation + versionning |  | 30 | 101.7668 |  | 2 |  | 90 | Oussama | Temps réalisé | 90 | 100 | 80 | 45 | 315 | 60
2018-02-01 |  | Tester l'application (POSTMAN) |  | 180 | 610.6007 | 1 | 3 |  | 5 | Kevin P
|  |  |  | 3.5 | [5 empty] | Kévin I
2 | Votant | Pouvoir consulter une demande (GET /demande/id) | Pouvoir voter | [6 empty] | Stéphane
2018-01-02 |  | Pouvoir récupérer un json contenant une demande | L'afficher | 45 | 152.6502
2018-02-02 |  | Afficher une demande | La rendre visible à l'utilisateur | 20 | 67.8445
2018-03-02 |  | Creer un test unitaire | Tester le bon fonctionement | 30 | 101.7668 |  | 2 | 2.1-2.2
2
3 | Dépositaire | Pouvoir créer une demande (POST /demande) | Sollicter un vote
2018-01-03 |  | Pouvoir créer un json contenant ma demande | Stocker ma demande | 60 | 203.5336
2018-02-03 |  | Créer un test unitaire | Tester le bon fonctionnement | 30 | 101.7668 |  | 2
2
4 | Dépositaire | Pouvoir modifier une demande (PUT /demande/id) | Pouvoir modifier une demande
2018-01-04 |  | Récupérer une demande existante | Récupérer la demande concernée | voir 2.1
2018-02-04 |  | Ecrire ma nouvelle demande | Créer une nouvelle demande | 2 | 6.7845
2018-03-04 |  | Créer un test unitaire | Tester le bon fonctionnement | 30 | 101.7668 |  | 2
1
5 | Votant/Dépositaire | Pouvoir consulter la liste des demandes (GET /demande) | Afficher la liste des demandes
2018-01-05 |  | Pouvoir récupérer tous les id de toutes les demandes | Consulter la liste des demandes | 20 | 67.8445
2018-02-05 |  | Créer un test unitaire pour la récupération de l'id | Tester le bon fonctionnement | 30 | 101.7668 |  | 2
2018-03-05 |  | Return .json | Rendre la demande accessible | 5 | 16.9611
2018-04-05 |  | Créer un test unitaire concernant l'affichage | Tester le bon fonctionnement | 30 | 101.7668 |  | 2
7
6 | Votant | Pouvoir voter (POST /demande/id) | Soumettre un vote
2018-01-06 | Tests unitaires |  |  | 45 | 152.6502
2018-02-06 | Développement de la page |  |  | 50 | 169.6113
2018-03-06 | Développement de la fonctionnalité de vote |  |  | 80 | 271.3781
2018-04-06 | Empêcher qu'un utilisateur non concerné puisse voter
3
7 | Utilisateur | Consulter la doc (GET /) | Savoir ce qu'offre l'API
2018-01-07 | Tests unitaires |  |  | 5 | 16.9611
2018-02-07 | Développement de la page |  |  | 10 | 33.9223
1
8 | Développeur | Définir un format json pour les demandes | Traiter les demandes
| Mettre en place un format d'exemple |  |  | 20 | 67.8445 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0.25 | 68
|  |  | Total | 19 | 68

## Sprint 3
n° Tache | Tache |  |  | Temps estimé | Temps avec vélocité | Priorité | Effectif | Dépendance | % finition |  | Sprint | S1
| En tant que | Je veux | Afin de | [6 empty] | gr | Groupe | 2018-01-01 | JSON | 6.2/6.3 | Doc Test | Total
[10 empty] | Remi | Vélocité | 0.16667 | 0.16667 | 0.36111 | 0.16667 | 0.21528
[10 empty] | Nadjim | POints | 10 | 30 | 65 | 30 | 135
[11 empty] | temps | 60 | 180 | 180 | 180 | 600
2018-02-01 |  | Tester l'application (POSTMAN) |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 5 | Kevin P
2018-03-01 |  | Faire une page qui attende d'être sollicité |  | 20
2018-04-01 |  | Documentation |  | 10
Kévin I
2 | Votant | Pouvoir consulter une demande (GET /demande/id) | Pouvoir voter | [6 empty] | Stéphane
2018-01-02 |  | recupérer l'id |  | 0 | 0
2018-02-02 |  | recuperer le json correspondant a l'id |  | 30 | 139.3548
|  | lire le json |  | 25
2018-03-02 |  | afficher en dur le json |  | 5 | 23.2258 |  | 2 | 2.1-2.2
3 | Dépositaire | Pouvoir créer une demande (POST /demande) | Sollicter un vote
2018-01-03 |  | definir les donnée qu'on a besoins | Stocker ma demande | 5 | 23.2258 |  |  |  | 100
2018-02-03 |  | faire un formulaire en dur pour ces données | Tester le bon fonctionnement | 15 | 69.6774 |  | 2 |  | 80
|  | faire une méthode qui recupère ces données |  | 10
|  | crées un json avec les donnes recuerr |  | 20
|  | stocké ce json dans un fichier |  | 20
5 | Votant/Dépositaire | Pouvoir consulter la liste des demandes (GET /demande) | Afficher la liste des demandes
2018-01-05 |  | recupérer tout les fichiers json | Consulter la liste des demandes | 10 | 46.4516
2018-02-05 |  | Lire un json | Tester le bon fonctionnement | DEJA FIT | #VALUE! |  | 2
2018-03-05 |  | afficher en dur 1 fichier | Rendre la demande accessible | DEJA FAIT | #VALUE!
2018-04-05 |  | faire une boucle pour auomatisé l'affichage de toute les demande | Tester le bon fonctionnement | 10 | 46.4516 |  | 2
6 | Votant | Pouvoir voter (POST /demande/id) | Soumettre un vote
2018-01-06 |  |  |  |  | 0
2018-02-06 | recuperer les destinations pour les different choix de vote |  |  | 5 | 23.2258
2018-03-06 | afficher les choix de vote en dur |  |  | 15 | 69.6774
2018-04-06 | Crer les methde de redirections lorsque le choix et fait |  |  | 15
#REF!
|  |  | Total |  | #REF!

## Sprint 4
n° Tache | Tache |  |  | Temps estimé | Temps avec vélocité | Priorité | Effectif | Dépendance | % finition |  | Sprint | S1
| En tant que | Je veux | Afin de | [6 empty] | gr | Groupe | 2018-01-01 | JSON | POST | Doc Test | Total
[10 empty] | Remi | Vélocité | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222
[10 empty] | Nadjim | POints | 10 | 20 | 30 | 40 | 100
[11 empty] | temps | 60 | 80 | 120 | 180 | 440
2018-02-01 |  | Tester l'application (POSTMAN) |  |  | 0 | 1 | 3 |  | -5 | Kevin P
2018-03-01 |  | Faire une page qui attende d'être sollicité |  | 20
2018-04-01 |  | Documentation |  | 10
Kévin I
2 | Votant | Pouvoir consulter une demande (GET /demande/id) | Pouvoir voter | [6 empty] | Stéphane
2018-01-02 |  | recupérer l'id |  | DEJA FAIT | #VALUE! |  |  |  | 100
2018-02-02 |  | recuperer le json correspondant a l'id |  | 30 | 135
|  | lire le json |  | 25
2018-03-02 |  | afficher en dur le json |  | 5 | 22.5 |  | 2 | 2.1-2.2
3 | Dépositaire | Pouvoir créer une demande (POST /demande) | Sollicter un vote
2018-01-03 |  | definir les donnée qu'on a besoins | Stocker ma demande | 5 | 22.5 |  |  |  | 100
2018-02-03 |  | faire un formulaire en dur pour ces données | Tester le bon fonctionnement | 15 | 67.5 |  | 2 |  | 80
|  | faire une méthode qui recupère ces données |  | 10 |  |  |  |  | 100
|  | crées un json avec les donnes recuerr |  | 20 |  |  |  |  | 80
|  | stocké ce json dans un fichier |  | 20
5 | Votant/Dépositaire | Pouvoir consulter la liste des demandes (GET /demande) | Afficher la liste des demandes
2018-01-05 |  | recupérer tout les fichiers json | Consulter la liste des demandes | 10 | 45
2018-02-05 |  | Lire un json | Tester le bon fonctionnement | DEJA FIT | #VALUE! |  | 2
2018-03-05 |  | afficher en dur 1 fichier | Rendre la demande accessible | DEJA FAIT | #VALUE!
2018-04-05 |  | faire une boucle pour auomatisé l'affichage de toute les demande | Tester le bon fonctionnement | 10 | 45 |  | 2
6 | Votant | Pouvoir voter (POST /demande/id) | Soumettre un vote
2018-01-06 |  |  |  |  | 0
2018-02-06 | recuperer les destinations pour les different choix de vote |  |  | 5 | 22.5
2018-03-06 | afficher les choix de vote en dur |  |  | 15 | 67.5
2018-04-06 | Crer les methde de redirections lorsque le choix et fait |  |  | 15
#REF!
|  |  | Total |  | #REF!